## Planning
BRMS |  | Total Effort |  |  | 250 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
# | Task Name | Resource Type | Effort (days) | FTE | Dur Auto | Pre | Start | End Auto | time axis 2016-03-28 to 2017-04-03
1 | Analysis | Analyst | 40 | 2 | 20 |  | 2016-03-28 | 2016-04-24 | bar: 2016-03-28 to 2016-04-18
2 | Analysis | Analyst | 45 | 2 | 23 | 1 | 2016-04-25 | 2016-05-25 | bar: 2016-04-25 to 2016-05-23
3 | Analysis | Analyst | 10 | 1 | 10 | 2 | 2016-05-26 | 2016-06-08 | bar: 2016-05-30 to 2016-06-06
4 | Analysis | Analyst | 10 | 1 | 10 | 3 | 2016-06-09 | 2016-06-22 | bar: 2016-06-13 to 2016-06-20
5 | Analysis | Analyst | 10 | 1 | 10 | 4 | 2016-06-23 | 2016-07-06 | bar: 2016-06-27 to 2016-07-04
6 | Development | DB | 10 | 1 | 10 | 5 | 2016-07-07 | 2016-07-20 | bar: 2016-07-11 to 2016-07-18
7 | Development | DB | 10 | 1 | 10 | 6 | 2016-07-21 | 2016-08-03 | bar: 2016-07-25 to 2016-08-01
8 | Development | ERP | 10 | 1 | 10 | 7 | 2016-08-04 | 2016-08-17 | bar: 2016-08-08 to 2016-08-15
9 | Development | ERP | 10 | 1 | 10 | 8 | 2016-08-18 | 2016-08-31 | bar: 2016-08-22 to 2016-08-29
10 | Development | Spring | 10 | 1 | 10 | 9 | 2016-09-01 | 2016-09-14 | bar: 2016-09-05 to 2016-09-12
11 | Development | Spring | 10 | 1 | 10 | 10 | 2016-09-15 | 2016-09-28 | bar: 2016-09-19 to 2016-09-26
12 | Development | Java | 10 | 1 | 10 | 11 | 2016-09-29 | 2016-10-12 | bar: 2016-10-03 to 2016-10-10
13 | Development | Java | 10 | 1 | 10 | 12 | 2016-10-13 | 2016-10-26 | bar: 2016-10-17 to 2016-10-24
14 | Development | PHP | 10 | 1 | 10 | 13 | 2016-10-27 | 2016-11-09 | bar: 2016-10-31 to 2016-11-07
15 | Development | PHP | 10 | 1 | 10 | 14 | 2016-11-10 | 2016-11-23 | bar: 2016-11-14 to 2016-11-21
16 | Testing | Testing | 10 | 1 | 10 | 15 | 2016-11-24 | 2016-12-07 | bar: 2016-11-28 to 2016-12-05
17 | Testing | Testing | 10 | 1 | 10 | 16 | 2016-12-08 | 2016-12-21 | bar: 2016-12-12 to 2016-12-19
18 | UAT | User Acceptance | 5 | 1 | 5 | 17 | 2016-12-22 | 2016-12-28 | bar: 2016-12-26
19 | UAT | User Acceptance | 5 | 1 | 5 | 18 | 2016-12-29 | 2017-01-04 | bar: 2017-01-02
20 | Production | Implementation | 5 | 1 | 5 | 19 | 2017-01-05 | 2017-01-11 | bar: 2017-01-09

## Data
Sl. No | Public Holidays | Date | Resource Types
1 | Test |  | Java
2 | Test |  | PHP
3 | Test |  | ERP
4 | Test |  | DB
5 |  |  | Spring
6 |  |  | Testing
7 |  |  | Analyst
8 |  |  | User Acceptance
9 |  |  | Implementation
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20