## Iterations
Project Due Date |  | 2017-12-26
Project Name |  | Social Media App Update
Updated On |  | 2017-12-20
Feature | Planned Effort in Work Hours |  |  |  |  | Actual Hours |  |  |  |  | Comments
| 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 2017-12-26
Put together a questionnaire for the users | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Collate and analyse the data | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0
Prepare recommendations for the update | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0
Code the updates | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | One of the coders was called away on urgent personal matters
Beta test the upgrade | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3
Release the upgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Baseline Effort | 42 | 22 | 12 | 4 | 0 | - | - | - | - | -
Actual Effort | - | - | - | - | - | 42 | 23 | 9 | 5 | 0
Commentary: The project started on schedule, and on the third day (22-Dec) was ahead of schedule. At the end of the fourth day (25-Dec) the team was encountered some techincal issues and were a bit behind schedule, but were able to complete on schedule at the end of the fifth day.